## табл 1
Утверждаю | [5 empty] | Утверждаю
Глава МКУ Администрации МО СП "с.Карага" | [5 empty] | Глава | МО ГП "п.Оссора"
__________________/ В.А. Кудашов/ | [5 empty] | _________________ /С.Н. Воронин /
"12" сентября 2012 г. | [5 empty] | "12" сентября 2012 г.
План мероприятий по подготовки к зиме 2013-2014 годов по МУП "Оссорское ЖКХ"
Наименование объектов | Площадь дома*, м2 | Наименование работ | Необходимые материалы** |  |  | Стоимость выполнения работ, тыс. руб.
[6 empty] | Капитальный ремонт |  |  |  | Текущий ремонт
|  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | средства МО, предприя тий ЖКХ, насел.
п.Оссора
Котельная "Районная" |  | Капитальный ремонт котла КЕ 10-14-С № 3 с пуско-наладочными работами | Котел КЕ 10-14-С россыпью | комп | 1 | 15000 |  |  | 15000
|  |  |  | Итого |  | 15000 | 0 | 0 | 15000
Котельная "Южная" |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ 1,74-2 мВт | Котел КВ 1,74-2 мВт | комп | 2 | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | Итого |  | 2000 |  |  | 2000 | 0
Котельная "Госпромхоз" |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ 0,63-0,8 мВт | Котел КВ 0,63-0,8 мВт | комп | 2 | 1700 |  |  | 1700
|  |  |  | Итого |  | 1700 |  |  | 1700
|  | Всего по котельным |  |  |  | 18700 |  |  | 18700 | 0
Тепловые сети |  | Замена участка теплосетей в ж/б лотках ТК котельная "Районная" - ЦТП -1 L= 1200 п.м. | труба СТ D-219мм утеплитель | п.м. м.куб. | 2400 50 | 19400 |  |  | 19400 | 0
|  | Профилактический осмотр. Гидравлическое испытание трубопроводов. | L= 12940 п.м |  |  | 0 |  |  |  | 200
|  |  |  | Итого |  | 19400 |  |  | 19400 | 200
|  | Всего теплоснабжение |  |  |  | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 200
Центральный водовод |  | Замена участка центрального водовода D- 219 мм L- 1000 п.м. | труба СТ D-219мм | п.м. | 1000 | 2000 |  |  | 2000 | 0
|  | Профилактический осмотр. Гидравлическое испытание трубопроводов. | L= 13410 п.м |  |  | 0 |  |  | 0 | 150
|  |  |  | Итого |  | 2000 |  |  | 2000 | 150
Водозабор (Оссорское месторождение) |  | Замена водонапорной ёмкости 1000 м.куб. | ёмкость металлическая 1000 м.куб. | шт | 1 | 7000 |  |  | 7000
|  |  |  | Итого |  | 7000 |  |  | 7000
|  | Всего водоснабжение |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 150
Сети канализаций |  | Замена уличных сетей канализации D -200 мм L - 1000 п.м. | труба КНС D-200мм | п.м. | 1000 | 9000 |  |  | 9000
|  |  |  | Итого |  | 9000 |  |  | 9000
|  | Всего водоотведение |  |  |  | 9000 |  |  | 9000
|  | ВСЕГО П.ОССОРА |  |  |  | 56100 | 0 | 0 | 56100 | 350
с.Карага
Котельная с.Карага |  | Профилактический ремонт запорной арматуры и насосной группы. Косметический ремонт. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200
|  |  |  | Итого |  | 0 |  |  | 0 | 200
Тепловые сети |  | Замена участка теплосетей от ТК 16 до ТК 17 труба Ст D-76 мм L-146 п.м. | труба ст. D.76 мм | п.м. | 292 | 900 |  |  | 900 | 0
|  | Замена участка теплосетей от ТК 10 до ТК 37 труба Ст D-89 мм L-43 п.м. | труба ст. D.89 мм | п.м. | 86 | 400 |  |  | 400 | 0
|  |  |  | Итого |  | 1300 |  |  | 1300 | 0
Водопроводные сети |  | Замена уличной водопроводной сети протяженностью 189 п.м. D - 76 мм | труба ст. D.76 мм | п.м. | 189 | 200 |  |  | 200
|  |  |  | Итого |  | 200 |  |  | 200 | 0
ЛЭП |  | Реконструкция участка линий электропередач протяженностью 400 п.м. | провод типа СИП | п.м. | 1200 | 5120 |  |  | 5120
|  |  |  | Итого |  | 5120 |  |  | 5120 | 0
ДЭС |  | Средний ремонт ДВС 6 ЧН 25/34 | ЗИП для ДВС | комп | 1 | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Итого |  | 500 |  |  | 500 | 0
|  | ВСЕГО С.КАРАГА |  |  |  | 7120 |  |  | 7120 | 200
|  | ВСЕГО МУП "ОССОРСКОЕ ЖКХ" |  |  |  | 63220 | 0 | 0 | 63220 | 550
0
* - заполняется при планировании ремонтных работ на жилищном фонде
** - указываются основные виды материалов
|  | По тарифам : | 63770
|  | в том числе: на Тепловую энергию | 39800
|  | в том числе: на Электроэнергию | 5620
|  | в том числе: на Водоснабжение | 9350
|  | в том числе: на Водоотведение | 9000
63770
Директор МУП "Оссорское ЖКХ" |  |  |  | А.В. Подкопаев

## табл 2
Сведения
по подготовке к работе объектов ЖКХ МУП "Оссорское ЖКХ" в отопительный период 2012-2013г.г. на 01 апреля 2012г.
(№1-жкх/ зима/срочная ежемесячная)
ТАБЛИЦА №2
Показатели | Номер строки | Единица измер | Код по ОКЕИ | ВСЕГО | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилищный фонд субъекта Росийской федерации | .01 | тыс.ед. | 643
| .02 | тыс. кв.м. | .058
в том числе: - муниципальный | .03 | тыс.ед. | 643
| .04 | тыс. кв.м. | .058
.-государственный | .05 | тыс.ед. | 643
| .06 | тыс. кв.м. | .058
.-частный (приватизированые) | .07 | тыс.ед. | 643
| .08 | тыс. кв.м. | .058
Котельные, по всем видам собственности | .09 | ед. | 642 | 6 | 6
мощность | 10 | Гкал/час |  | 27.065 | 27.065
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 6 | 6
мощность | 12 | Гкал/час |  | 27.065 | 27.065
Тепловые сети (в 2х трубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | .008 | 16.041 | 16.04
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | .008 | 16.041 | 16.04
Ветхие тепловых сетей (в 2х трубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | .008 | 8.5 | 0.972
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | .008 | 8.5 | 0.972
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед | 642
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед | 642
Центральные тепловые пункты(ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 0 | 1
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 0 | 1
Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 3 | 3
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 3 | 3
Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 5 | 5
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 5 | 5
Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642
пропускная способность | 26 | тыс.м3/сут | 599
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642
пропускная способность | 28 | тыс.м3/сут | 599
Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | .008 | 23.04 | 16.16
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | .008 | 23.04 | 16.16
Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | .008 | 16.16 | 2.945
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | .008 | 16.16 | 2.945
Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед | 642 | 2 | 2
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 34 | ед | 642 | 2 | 2
Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед | 642 | 1 | 1
пропускная способность | 36 | тыс.м3/сут | 599 | 0.4 | 0.4
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед | 642 | 1 | 1
пропускная способность | 38 | тыс.м3/сут | 599 | 0.4 | 0.4
Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | .008 | 9.9 | 8.5
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 40 | км | .008 | 9.9 | 8.5
Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | .008 | 8.5 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 42 | км | .008 | 8.5 | 0
Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | .008 | 10.4 | 0.25
в том числе ЖКХ муниципальных организаций | 44 | км | .008 | 10.4 | 0.25
Ветхие электрических сети, по всем видам собственности | 45 | км | .008 | 5.75 | 0.25
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 46 | км | .008 | 5.75 | 0.25
Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед | 642 | 5 | 1
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 48 | ед | 642 | 5 | 1
Специальные машины для механизированной уборки, независимо от форм собственности | 49 | ед. | 642 | 12 | 4
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 50 | ед. | 642 | 12 | 4
Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м2 | .058
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 52 | тыс. м2 | .058
Подготовка мостовых сооружений(транспортных и пешеходных мостов и путепроводов) труб, независимо от форм собственности | 53 | ед. | 642
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 54 | ед. | 642
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642
в том числе ЖКХ муниципальных образований. | 56 | ед. | 642
Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности | 57 | ед. | 642
в том числе ЖКХ муниципальных организаций | 58 | ед. | 642
Газопроводы | 59 | ед | .008
Создание запасов топлива: -уголь | 60 | тонн | 168 | 16219 | 16219
.-другое твердое топливо (дрова) | 61 | м3 | 168
.-жидкое топливо в т.ч. | 62 | тонн | 168 | 396 | 396
мазут |  | тонн
д/топливо |  | тонн |  | 396 | 396
.-запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс.м3 | 114
Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед | 642
-приливные | 65 | кВт | 214
-солнечные | 66 | кВт | 214
-ветровые | 67 | кВт | 214
- термальные | 68 | кВт | 214
Финансовые средства субъекта Российской Федерации,выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб | 385 | 4.254 | 4.254 |  | * | *
.- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб | 385 |  |  |  | * | *
.- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн.руб | 385 |  |  |  | * | *
.- на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн.руб | 385 |  |  |  | * | *
- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн.руб | 385 | 4.254 | 4.254 |  | * | *
Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб | 385 | #REF! | 181.42 |  | * | *
.- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб | 385 | 134.2008 | 134.2 |  | * | *
.- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб | 385 |  |  |  | * | *
.- на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн.руб | 385 | #REF! | #REF! |  | * | *
- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн.руб | 385 | 39.55 | 39.55 |  | * | *
Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб | 385
Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе: | 80 | млн.руб | 385 | 143.1368 | * | * | * | *
- уголь | 81 | млн.руб | 385 | 119.118 | * | * | * | *
- жидкое топливо | 82 | млн.руб | 385 | 24.0188 | * | * | * | *
- газ | 83 | млн.руб | 385 |  | * | * | * | *
- теплоэнергию | 84 | млн.руб | 385 |  | * | * | * | *
- электроэнергию | 85 | млн.руб | 385 |  | * | * | * | *
Руководитель организации ____________________________
(Ф.И.О.)
Должностное лицо ответственное за составление формы _________________________
(Ф.И.О.)
" _____ " __________________2012г.

## табл 3
Финансирование объемов работ по подготовке к ОЗП 2012-2013 годов по МУП "Оссорское ЖКХ"
(муниципальный район, предприятие)
по состоянию на 01 апреля 2012г.
ТАБЛИЦА 3
Показатели | Ед.изм. | Объем выполняемых работ | [5 empty] | Стоимость выполненных работ (тыс.руб.)
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | всего | в т.ч по кап.ремонту, модерниз, реконстр. | Новое строит. | всего | в т.ч по кап.ремонту, модерниз, реконстр. | Новое строит. | всего | в т.ч по кап.ремонту, модерниз, реконстр. | Новое строит. | всего | в т.ч по кап.ремонту, модерниз, реконстр. | Новое строит.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственный, муниципальный, | ед.
общественный жилфонд и фонд | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельные - всего | ед. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 18700 |  | 0 | 0 | 0
Тепловые сети (в 2х трубном
исчислении - всего | км | 16.04 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. замена ветхих тепловых сетей
(в двухтрубном исчислении) | км | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0
Центральные тепловые пункты
(ЦТП) - всего | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0
Водопроводы - всего | км | 16.16 | 0.495 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 200 | 2700 | 0 | 0 | 0
В т.ч.замена ветхих водопроводных сетей | км | 2.945 | 0.495 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 200 | 2700 | 0 | 0 | 0
Канализационные сети - всего | км | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.замена ветхих канализационных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водозаборы | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети - всего | км | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0
В т.ч.замена ветхих электрических сетей | км | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0
Специальные уборочные машины | ед. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 200 | #REF! | 0 | 0 | 0
Ремонт дорог | тыс м2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Другие виды работ | [7 empty] | 2100 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
ДЭС | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Очистные сооружения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
КНС | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [7 empty] | #REF! | 39550 | #REF! | 0 | 0 | 0
Должностное лицо ответственное за составление формы
подпись
" _____ " __________________2012г.

## табл 4
Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства на 1 июля 2012 года
| Пример заполнения | [5 empty] | ТАБЛИЦА №4
№ п/п | Показатель | Ед. изм | общее количество основных фондов | Проинвентаризировано |  | из них внесено в Единый гос. реестр
|  |  |  | кол-во | % | кол-во | %
1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 513.17 | 163.91 | 31.9407 | 163.91 | 31.9407
2 | Котельные | Ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | 100
3 | Центральные тепловые пункты | ед. | 3 | 3 | 100 | 3 | 100
4 | Трансформаторные подстанции | ед.
5 | Очистные сооружения водопровода | ед. | отсутствуют
6 | Очистные сооружения канализации | ед. | отсутствуют
7 | Водопроводные насосные станции | ед. | 4 | 3 | 75 | 3 | 75
8 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 1 | 50 | 1 | 50
9 | Тепловые насосные станции | ед. | отсутствуют
10 | Тепловые сети | км | 27.06 | 16.236 | 60 | 0
11 | Водопроводные сети | км | 68.9 | 41.34 | 60
12 | Канализационные сети | км | 27.1 | 16.26 | 60
13 | Электрические сети | км
- Если основные фонды какого-либо наименования отсутствуют - в таблице делается запись "отсутствуют"
- Если инвентаризация не проведена или ее результаты не занесены в Единый государственный реестр в таблице проставляется "0"
Руководитель организации ________________________
Должностное лицо ответственное за составление формы _________________________
тел.__________
"___"________________2012 г.